##### ГЛАВА гОРОДА ВЛАДИМИРА

###### постановление

ОТ 10.02.2004  № 43

О подготовке праздничных мероприятий, посвященных 60-летию образования Владимирской области и Дню города Владимира в 2004 году

Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 27.10.2003 года №520 «О проведении мероприятий, посвященных 60-летию образования Владимирской области» и в связи с установившейся традицией проведения в г. Владимире праздничных мероприятий, посвященных «Дню города»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести 11-12 сентября  2004 года комплекс торжественных мероприятий, посвященных 60-летию образования Владимирской области и Дню города Владимира.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественных мероприятий согласно приложению № 1.

3. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных 60-летию образования Владимирской области и Дню города Владимира согласно приложению № 2.

4. Определить заместителей главы города (Гарев В.А., Бочкарев В.И., Гуськова В.И., Косткин В.А., Кочеткова Г.В., Мартынов С.А., Немков В.А., Савельев В.А.) координаторами по соответствующим разделам плана.

5. Отделу культуры администрации г.Владимира (Литвинова З.М.) в срок до 01.03.2004 года представить на утверждение главе города состав режиссерско-постановочной группы.

6. Утвердить Условия участия спонсоров в подготовке и проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию образования Владимирской области и праздника «День города-2004» согласно приложению № 3.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

8. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

| Глава города |  | А.П.Рыбаков |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение №1 к постановлению главы города Владимира от 10.02.2004 № 43 |
| --- | --- |

СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| РЫБАКОВ А.П. | - глава города, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| ГАРЕВ В.А. | - первый заместитель главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| ГУСЬКОВА В.И. | - заместитель главы города, заместитель председателя оргкомитета; |
| РУНОВА С.В. | - ведущий специалист управления экономики - секретарь оргкомитета |
| Члены оргкомитета |
| БОЧКАРЕВ В.И. | заместитель главы города - руководитель аппарата; |
| ДАНИЛОВ В.В. | начальник управления промышленности, предпринимательства и инвестиций; |
| ИВАНОВ О.Г. | - исполнительный директор городского Фонда социальной поддержки населения (по согласованию); |
| КАМЫНИНА С.Ю. | заведующий отделом СМИ и связи с общественностью; |
| КИРИЛЛОВ С.Л. | - председатель комитета по делам молодежи; |
| КОРОТИН Н.Я. | глава администрации Ленинского района города; |
| КОРШУНОВ А.Ф. | председатель комитета по физической культуре и спорту; |
| КОСТКИН В.А. | заместитель главы города; |
| КОЧЕТКОВА Г.В. | заместитель главы города; |
| ЛЕВИНА Л.Д. | - начальник управления экономики; |
| ЛИТВИНОВА З.М. | - заведующий отделом культуры; |
| МАЛЬЧЕНКО В.С. | - глава администрации Октябрьского района города; |
| МАРТЫНОВ С.А. | - заместитель главы города - начальник управления муниципальным имуществом; |
| НЕМКОВ В.А. | заместитель главы города – начальник управления архитектуры и строительства; |
| ПЛАТОНОВА С.А. | начальник управления торговли; |
| ПОТЕМКИН А.В. | консультант (пресс-секретарь) отдела СМИ и связи с общественностью; |
| САВЕЛЬЕВ В.А. | - заместитель главы города - начальник финансового управления; |
| СОКОЛОВ В.М. | глава администрации Фрунзенского района города; |
| СУЧКОВ Н.И. | - начальник управления внутренних дел города; |
| ФЕДОРОВ Ю.В. | заведующий отделом международных связей и туризма; |
| ФРОЛОВА Г.В. | начальник управления образования; |
| ЧАЙКОВСКИЙ Ю.В. | советник главы города по вопросам местного самоуправления; |
| ШАРКОВА Т.В. | - заместитель председателя городского Совета народных депутатов (по согласованию); |

|  | Приложение №2 к постановлению главы города Владимира от 10.02.2004 № 43 |
| --- | --- |

План

подготовки и проведения мероприятий, посвященных 60-летию образования Владимирской области и Дню города Владимира .

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные вопросы |
|  | Проведение заседаний оргкомитета | Ежемесячно | Рыбаков А.П. |
|  | Освещение хода подготовки ко Дню города и праздничных мероприятий в средствах массовой информации | Февраль-сентябрь 2004 г. | Камынина С.Ю. |
|  | Проведение совещания с руководителями предприятий и организаций, финансово-кредитных учреждений по вопросу оказания спонсорской помощи для проведения праздничных мероприятий, посвященных 60-летию образования Владимирской области и Дню города | Апрель 2004 г. | Гарев В.А., Бочкарев В.И., Гуськова В.И., Косткин В.А., Кочеткова Г.В, Мартынов С.А., Немков В.А., Савельев В.А. |
|  | Подготовка приглашений официальным делегациям городов области, Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья и творческим коллективам | Июнь-июль 2004 г. | Бочкарев В.И., Гуськова В.И., Кочеткова Г.В. |
|  | Закрепление сотрудников администрации города за официальными делегациями и творческими коллективами | До 1 сентября 2004 г. | Бочкарев В.И., Гуськова В.И., Кочеткова Г.В. |
|  | Организация размещения гостей и участников праздника: -официальных делегаций - творческих коллективов | До 1 сентября 2004 г. | Бочкарев В.И. |
|  | Изготовление значков, печатной продукции, рекламных материалов, афиш, пригласительных билетов с символикой 60-летия образования области и Дня города | До 1 сентября 2004 г. | Бочкарев В.И. |
|  | Обеспечение безопасности культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятий, а также мест массового пребывания участников торжеств | 11-12 сентября 2004 г. | Сучков Н.И. |
|  | Организация праздничной торговли | 11-12 сентября 2004 г. | Кочеткова Г.В. |
|  | Участие в подготовке праздничного концерта и культурной программы на приеме у Губернатора области | До 10 сентября 2004 г. | Гуськова В.И. |
|  | Организация выставки и торговли продукцией народных промыслов и товарами народного потребления с символикой города и области и с участием представителей городов-партнеров из ближнего и дальнего зарубежья | 11-12 сентября 2004 г. | Кочеткова Г.В., Гуськова В.И. |
|  | Транспортное обеспечение участников праздника | В период проведения | Косткин В.А. |
|  | Организация фейерверка | 11-12 сентября 2004 г. | Гуськова В.И. |
| Праздничные мероприятия |
|  | Проведение торжественного собрания, посвященного 60-летию со дня образования Владимирской области и Дню города Владимира | 10 сентября 2004 г. | Бочкарев В.И., Гуськова В.И. |
|  | Официальное открытие праздника, посвященного 60-летию со дня образования Владимирской области и Дню города Владимира на Соборной площади | 11 сентября 2004 г. в 12-00 | Гарев В.А., Гуськова В.И. |
|  | Торжественное открытие памятника князю Владимиру Красное Солнышко | 11 сентября 2004 г. | Немков В.А., Гуськова В.И. |
|  | Торжественное открытие II очереди благоустройства памятника Александру Невскому | 11 сентября 2004 г. | Немков В.А., Гуськова В.И. |
|  | Торжественное открытие мемориальной доски адмиралу Лазареву | 11 сентября 2004 г. | Немков В.А., Гуськова В.И. |
|  | Торжественное открытие барельефа опорной стены Козлова вала | 11 сентября 2004 г. | Немков В.А., Гуськова В.И. |
| 20. | Торжественное открытие благоустроенного дворика и выставочного зала Детской Художественной школы | 11 сентября 2004 г. | Немков В.А., Гуськова В.И. |
| 21. | Открытие часовни на кладбище Улыбышево | Август 2004 г. | Немков В.А., Косткин В.А. |
| 22. | Строительство и открытие фонтана в парке Пушкина | Июль 2004 г. | Косткин В.А., Немков В.А. |
| 23. | Проведение конкурса на лучшее предприятие торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения | Сентябрь 2004 г. | Кочеткова Г.В. |
| 24. | Проведение выставки-ярмарки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности | Август-сентябрь 2004 г. | Гарев В.А. |
| Строительство и благоустройство территории города |
| 25. | Провести работы по оформлению клумб и цветников города и конкурс «Лучший цветник города» | июнь-август 2004 г. | Косткин В.А., главы районов |
| 26. | Реконструкция Патриарших садов | Апрель-август 2004 г. | Немков В.А., Гуськова В.И. |
| 27. | Ремонт фасадов зданий | По отдельному плану | Косткин В.А., главы районов |
| 28. | Подсветка фасадов общественных зданий | По отдельному плану | Немков В.А., главы районов |
| 29. | Подсветка зданий исторического ядра, Дворца творчества юных, моста через реку Клязьма | Август 2004 г. | Немков В.А., Гуськова В.И. |
| 30. | Проведение районных конкурсов «Краше всех родной мой двор» | Август | Главы районов |
| 31. | Приведение в порядок мест отдыха, парков и скверов, благоустройство родников | Апрель-август 2004 г. | Косткин В.А., главы районов |
| 32. | Проведение конкурса «Зеленое авто» | Июль 2004 г. | Гарев В.А. |
| 33. | Экологический детский праздник «Солнце в ладошках» | Июнь 2004 г. | Гарев В.А. |
| 34. | Установка биотуалетов в местах проведения торжественных мероприятий | До 10 сентября 2004 г. | Косткин В.А. |
| Праздничное оформление города |
| 35. | Установка постеров праздничного содержания на въездах в г.Владимир | Сентябрь 2004 г. | Мартынов С.А. |
| 36. | Установка панно и перетяжек праздничного содержания на основных магистралях города и в местах проведения мероприятий | 11-12 сентября 2004 г. | Мартынов С.А |
| 37. | Оформление транспорта общественного пользования праздничными надписями | Сентябрь 2004 г. | Мартынов С.А. |
| 38. | Организация работ по праздничному оформлению фасадов зданий предприятий различных отраслей города | Сентябрь 2004 г. | Зам.главы города по направлениям, главы районов |
| Культурно-массовые и спортивные мероприятия |
| 39. | Подготовка праздничных концертов и культурной программы на площадках города | По отдельному плану | Гуськова В.И. |
| 40. | Праздник моды «Все в ней сияние- Все диво» | 11 сентября 2004 г. | Гуськова В.И. |
| 41. | Спортивно-художественный праздник «Нам 60» | 11 сентября 2004 г. | Гарев В.А. Гуськова В.И. |
| 42. | «Байкер-шоу «Крутой вираж» | 11 сентября 2004 г. | Гарев В.А. Гуськова В.И. |
| 43. | Вертолетное шоу – «Я верю в свой прыжок». | 11 сентября 2004 г. | Гуськова В.И. |
| 44. | Факельное шествие «Эстафета огня» | 11 сентября 2004 г. | Гуськова В.И. |
| 45. | Концерт губернаторского симфонического оркестра на летней площадке театра хоровой музыки «Звуки музыки» | 11 сентября 2004 г. | Гуськова В.И. |
| 46. | Проведение праздников улиц в районах города | Август-сентябрь 2004 г. | Главы районов |
| 47. | Подготовка костюмированной делегации города для участия в театрализованном шествии | Сентябрь 2004 г. | Гуськова В.И., Бочкарев В.И. |
| 48. | Праздник футбола на стадионе «Лыбедь» | 11 сентября 2004 г. | Гарев В.А. Главы районов |
| 49. | Проведение культурно-спортивного праздника «Малышок-2004 г.» | Сентябрь 2004 г. | Гарев В.А. Главы районов |
| 50. | Проведение турнира по футзалу, посвященного 60-летию образования Владимирской области и Дню города | Сентябрь 2004 г. | Гарев В.А. |

|  | Приложение №3 к постановлению главы города Владимира от 10.02.2004 № 43 |
| --- | --- |

УСЛОВИЯ

УЧАСТИЯ СПОНСОРОВ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ

ПРАЗДНИКА "ДЕНЬ ГОРОДА - 2004"

1. КАТЕГОРИИ СПОНСОРОВ

1.1. Спонсором может быть любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, заплатившее спонсорский взнос или оказавшее соответствующую материальную или техническую поддержку в подготовке и проведении празднования "Дня города - 2004".

1.2. Настоящими условиями устанавливается, что спонсоры праздника подразделяются на следующие категории:

- генеральный спонсор праздника "День города";

- официальный спонсор праздника "День города";

- спонсор праздника "День города";

- социальный спонсор праздника "День города".

1.3. Категории спонсоров определяются суммой средств, вносимых на расчетный счет праздника:

- генеральный спонсор праздника "День города" определяется наибольшей суммой вносимых средств, но не менее 200 тыс. рублей на расчетный счет праздника;

- официальный спонсор праздника "День города" определяется вносимыми средствами в сумме от 100 до 200 тыс. рублей на расчетный счет праздника;

- спонсор праздника "День города" определяется вносимыми средствами в сумме от 50 до 100 тыс. рублей на расчетный счет праздника;

- социальный партнер оргкомитета праздника "День города" определяется вносимыми средствами на проведение мероприятий программы праздника в сумме менее 50 тыс. рублей на расчетный счет праздника или организатора мероприятия, или материальной или технической поддержкой на ту же сумму.

2. ВИДЫ РЕКЛАМОНОСИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

(РАСПРОСТРАНЕНИЯ) ИНФОРМАЦИИ СПОНСОРОВ В ДНИ

ПРАЗДНОВАНИЯ

2.1. Оргкомитет праздника предлагает спонсорам для размещения (распространения) собственной рекламной информации определенный набор рекламоносителей.

Виды рекламоносителей, их тираж (количество), сфера распространения, срок подачи заявки на использование представлены в таблице 1.

Табл. 1

| Рекламоносители | Тираж / количество | Сфера распростране- ния информации | Срок подачи заявки на использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Папка формата А4 | 1000 экз. | Руководителям организаций, предприятий | Не позднее 30 дней до праздника |
| Буклет формата А4 (программа праздника) | 5000 экз. | По организациям города | Не позднее 30 дней до праздника |
| Папка формата А2 | 1000 экз. | По организациям города | Не позднее 30 дней до праздника |
| Пригласительный билет для участия в празднике "День города - 2004" | 300 экз. | Официальные гости праздника | Не позднее 30 дней до праздника |
| Пневмофигура 5 x 3 м (Прорезиненный нейлон + изображение) | 1 | Размещается на главной площадке праздника, может перемещаться | Не позднее двух месяцев |
| Перетяжка 14 x 1,5 м двухсторонняя (при условии установки конструкций рекламными агентствами города) | 4 шт. | Места по согласованию с управлением архитектуры и строительства | Не позднее 20 дней до праздника |
| Значок, диаметр 55 мм | 200 экз. | Сувенир для гостей праздника | Не позднее 20 дней до праздника |
| Майка | 200 шт. | Сувенир для гостей праздника | Не позднее 30 дней до праздника |
| Рекламная конструкция в створе Золотых ворот (по согласованию с Владимиро - Суздальским музеем - заповедником) | 1 | Жители города, гости праздника | Не позднее 30 дней до праздника |
| Рекламоносители в основных событийных точках праздника (см. табл. 2) | По усмотре нию спонсо ров | Жители города, гости праздника | От 20 до 30 дней до праздника |
| Места размещения баннеров 3 x 6 м на территории города (муниципальные конструкции) | По усмотре нию спонсо ров | Жители города, гости праздника | Не позднее 10 дней до праздника |
| Радио, ТВ, печатные издания | По предло- жению орг- комитета | Жители города | В зависимости от вида СМИ |

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СПОНСОРОВ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ

И УЧАСТИЮ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПРАЗДНИКА

3.1. Различным категориям Спонсоров устанавливается определенный ассортимент по размещению рекламы (таблица 2)

Табл. 2

| Предложения по размещению рекламы | Генеральный спонсор* | Официальный спонсор* | Спонсор праздника* |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды рекламоносителей |
| Папка формата А4 | Логотип на обложке Логотип на 4 полосе | Логотип на обложке Текст на 4 полосе | Логотип на обложке |
| Буклет формата А4 (программа) | Логотип на обложке Логотип на 6 полосе Текст в колонтитуле | Логотип на 6 полосе | Текст на 6 полосе |
| Плакат формата А2 (афиша) | Логотип | Логотип | Логотип |
| Пригласительный билет | Логотип | Логотип | - |
| Пневмофигура 5 x 3 м | Логотип | Логотип | Логотип |
| Перетяжки 14 x 1,5 м (в 4-х точках города) | Логотип - въезд со стороны Москвы, в историческом ядре, ул. Горького | Логотип - въезд со стороны Москвы, в историческом ядре, восточный район | Логотип - ул. Горького, восточный район |
| Значки | Логотип | - | - |
| Майки х/б | Логотип | - | - |
| Муниципальные конструкции | На выбор | По предложению оргкомитета | - |
| Анонсы в телепрограммах | Логотип, Рек. - 10 сек. | Текст | - |
| Анонсы на радио | Рек. - 10 сек. | Текст | - |
| Анонсы в печатных изданиях | Логотип + модуль | Логотип + текст | Текст |
| Места для размещения (распространения) рекламы |
| Соборная площадь (официальная церемония открытия праздника) | Штендеры, флаги, шары по предложению организаторов | Штендеры, флаги, шары по предложению организаторов | Штендеры, флаги, шары по предложению организаторов |
| Золотые ворота (фрагмент театрализованного действия в дневной программе, одно из центральных событий вечерней программы | Право установки полноценного рекламного изображения в арке | Штендеры, флаги, шары по предложению организаторов | - |
| Участие в официальных мероприятиях праздника |
| Выступление в церемонии официального открытия праздника | + | - | - |
| Выступление на торжественном ужине | + | + | + |
| Участие в пресс- конференциях руководства города и членов оргкомитета | + | + | + |

*Генеральный спонсор, официальный спонсор и спонсор праздника являются официальными гостями города, участвуют в празднике по программе для официальных гостей и делегаций.

3.2. Предложения для социальных спонсоров.

3.2.1. Социальному спонсору предоставляется возможность распространения печатной или иной рекламной продукции малых форм (штендеры, шары, флаги) в границах конкретного мероприятия программы праздника.

3.2.2. Социальные спонсоры в количестве 15 юридических или физических лиц, сделавшие наибольшие взносы, приглашаются на торжественный ужин в день празднования.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Между генеральным, официальным Спонсорами и Спонсорами праздника и администрацией города или организатором конкретного мероприятия заключается договор о спонсорстве, совместном сотрудничестве или на проведение культурно - массового мероприятия.

4.2. Спонсорам всех категорий может быть предложено воспользоваться правом торговли в местах проведения праздничных мероприятий.

4.3. Спонсорам всех категорий гарантируются:

- упоминания в отчетах оргкомитета о подготовке празднования "День города - 2004";

- приглашение на традиционный прием в честь Спонсоров празднования "Дня города - 2004", организуемый после проведения праздника.

4.4. Объем предлагаемых Спонсорам всех категорий рекламных услуг может быть скорректирован в зависимости от соотношения сроков подачи заявки на участие в спонсировании праздника и изготовлении конкретного вида рекламоносителя.

4.5. Спонсорский взнос на проведение конкретного мероприятия может определяться как в денежном исчислении, так и в предоставлении услуг своего предприятия.

4.6. Администрация города вручает Спонсорам первых трех категорий дипломы, остальным - благодарственные письма за участие в подготовке и проведении празднования "Дня города - 2004".

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

5.1. Юридические и физические лица, желающие стать Спонсорами праздника "День города - 2004", могут обратиться в организационный комитет (тел. 23-50-20, 23-77-17,

23-77-64, 23-28-41).

5.2. На период подготовки и проведения праздника "День города - 2004" спонсорские средства перечисляются на расчетный счет администрации города N 40603810700002002001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл., г.Владимир , БИК 041708001, ИНН 3302008636, ОКПО 05233795, ОКОНХ 97600 с пометкой "На "День города - 2004".