Приложение

к решению Совета народных депутатов города Владимира

от 22.08.2007 N 193

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР В 2007 - 2013 ГГ."

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ГАЗИФИКАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР В

2007 - 2013 ГГ."

┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐

│    Наименование     │Газификация жилищного фонда на территории │

│      программы      │муниципального образования город Владимир │

│                     │            в 2007 - 2013 гг.             │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Основание для        │Статья 16 Федерального закона от          │

│разработки программы │06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах   │

│                     │организации местного самоуправления в     │

│                     │Российской Федерации", Указ Губернатора   │

│                     │Владимирской области от 19.06.2006 N 10   │

│                     │"О развитии газораспределительной сети    │

│                     │Владимирской области на 2006 - 2010 годы",│

│                     │коллективные обращения жителей города,    │

│                     │включение в черту муниципального          │

│                     │образования город Владимир новых          │

│                     │населенных пунктов.                       │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Заказчик программы   │Администрация г. Владимира, 600000,       │

│                     │ул. Горького, 36, тел. (4922) 23-28-17,   │

│                     │факс (4922) 23-85-54.                     │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Разработчики         │Управление архитектуры и строительства    │

│программы            │администрации г. Владимира (В.А. Немков), │

│                     │600025, Октябрьский проспект, 47 тел.     │

│                     │(4922) 32-75-95, факс (4922) 32-75-95;    │

│                     │управление жилищно-коммунального хозяйства│

│                     │администрации г. Владимира (Ю.А. Немков), │

│                     │600026, ул. Горького, 95-а, тел. (4922)   │

│                     │23-18-98, факс (4922) 23-37-60,           │

│                     │ОАО "Владимироблгаз" трест                │

│                     │"Владимиргоргаз" (А.А. Агулов),           │

│                     │г. Владимир, 600017,                      │

│                     │ул. Краснознаменная, 3,                   │

│                     │тел. (4922) 23-60-37,                     │

│                     │факс (4922) 33-11-17.                     │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Цели и задачи        │1. Цель - повышение уровня                │

│программы            │благоустроенности жилья.                  │

│                     │2. Задачи:                                │

│                     │2.1. Газификация жилищного фонда.         │

│                     │2.2. Строительство магистральных          │

│                     │газопроводов к микрорайонам города        │

│                     │Владимира.                                │

│                     │2.3. Строительство разводящих сетей для   │

│                     │газификации жилищного фонда.              │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Сроки реализации     │2007 - 2013 гг.                           │

│программы            │                                          │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Объемы финансирования│Объем финансирования на весь период       │

│по источникам и      │145070 тыс. руб., за счет средств бюджета │

│срокам               │г. Владимира, в том числе:                │

│                     │2007 г. - 9460 тыс. руб.,                 │

│                     │2008 г. - 22800 тыс. руб.,                │

│                     │2009 г. - 23850 тыс. руб.,                │

│                     │2010 г. - 23340 тыс. руб.,                │

│                     │2011 г. - 22820 тыс. руб.,                │

│                     │2012 г. - 23900 тыс. руб.,                │

│                     │2013 г. - 18900 тыс. руб.                 │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Ожидаемые конечные   │Обеспечение сетевым природным газом       │

│результаты           │913 объектов жилищного фонда.             │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Администратор        │Управление архитектуры и строительства    │

│муниципальной целевой│администрации г. Владимира (В.А. Немков), │

│программы (МЦП)      │600025, Октябрьский проспект, д. 47,      │

│                     │тел. (4922) 32-75-95.                     │

├─────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤

│Исполнители программы│Управление архитектуры и строительства    │

│                     │администрации г. Владимира;               │

│                     │управление жилищно-коммунального хозяйства│

│                     │администрации г. Владимира;               │

│                     │управление экономики администрации        │

│                     │г. Владимира;                             │

│                     │МУП "Владстройзаказчик";                  │

│                     │подрядные организации, определенные по    │

│                     │итогам конкурса по размещению             │

│                     │муниципального заказа.                    │

└─────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘

I. Основные понятия и сокращения

Магистральный газопровод - газопровод высокого давления, проложенный от точки подключения до населенного пункта с устройством ГРП либо ШГРП (определятся проектом).

Разводящая сеть - газопровод низкого давления, проложенный вдоль улицы, от ГРПБ либо ШРП до крайнего дома улицы.

Используемые сокращения:

ГРП - газораспределительный пункт;

ГРПБ - газораспределительный пункт блочного типа;

ШГРП - шкафной газораспределительный пункт;

АСУТП - автоматическая система управления технологических процессов;

РДГ - регулятор давления газа;

РДНК (РДУК) - модификации регулятора давления газа;

ПИР - проектно-изыскательские работы, включают в себя выполнение рабочего проекта, получение необходимых согласований со стороны согласующих организаций, проведение вневедомственной экспертизы проекта, выполнение инженерно-геологических и геодезических работ.

СМР - строительно-монтажные работы (выполнение всего комплекса строительных и монтажных работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, включая приобретение оборудования).

м/р - микрорайон.

II. Текущее состояние

В настоящее время на территории муниципального образования город Владимир не обеспечены сетевым природным газом более 950 жилых домов.

В муниципальную целевую программу "Газификация жилищного фонда на территории муниципального образования город Владимир в 2007 - 2013 гг." (далее - Программа) включены 913 жилых домов, в том числе 50 многоквартирных (приложение 1).

После выполнения задач по строительству магистральных газопроводов и разводящих сетей появится возможность обеспечить сетевым природным газом 863 дома частного жилищного фонда (приложение 2), а так же 50 многоквартирных домов, расположенных в микрорайонах города Владимира.

III. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустроенности жилищного фонда в части его обеспеченности сетевым природным газом.

Задачи для достижения поставленной цели:

- газификация жилищного фонда;

- строительство магистральных газопроводов к микрорайонам города Владимира;

- строительство разводящих сетей для газификации жилищного фонда.

IV. Перечень мероприятий Программы

| N п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка рабочих проектов газификации, с проведением государственной вневедомственной экспертизы проектов | 2007 - 2013 годы | Подрядные организации, определенные на конкурсной основе при размещении муниципального заказа |
| 2. | Выполнение строительно-монтажных работ по газификации жилищного фонда, строительству магистральных газопроводов к микрорайонам и разводящих сетей газоснабжения | 2007 - 2013 годы | Подрядные организации, определенные на конкурсной основе при размещении муниципального заказа |
| 3. | Разработка и утверждение тарифа на подключение к газораспределительным сетям (в соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области от 16.11.2006 N 786 "Об утверждении временных рекомендаций по установлению платы за подключение потребителей к распределительным газовым сетям Владимирской области (в редакции Постановления Губернатора Владимирской области от 12.03.2007 N 158) | 2008 - 2009 годы | ОАО "Владимироблгаз" трест "Владимиргоргаз", городская тарифная комиссия |

V. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2007 - 2013 годы.

Очередность выполнения мероприятий Программы по обеспечению сетевым природным газом многоквартирных домов ежегодно определяется управлением жилищно-коммунального хозяйства и направляется в управление архитектуры и строительства и управление экономики для формирования адресной инвестиционной программы города на соответствующий финансовый год исходя из плановых объемов финансирования по году с учетом коэффициентов-дефляторов, определяемых в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации по капитальным вложениям, предусмотренным на финансирование строек (объектов) на соответствующий финансовый год.

Очередность газификации частного жилищного фонда формируется по обращениям граждан - собственников жилья - с учетом наличия технической возможности.

Включение дополнительно многоквартирных домов, техническое состояние которых позволит произвести их газификацию, осуществляется путем внесения изменений в настоящую Программу по предложению управления жилищно-коммунального хозяйства.

Очередность и сроки выполнения мероприятий Программы по строительству магистральных газопроводов и разводящих сетей (ПИР и СМР) определены в приложении 3.

VI. Механизм реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться путем финансирования мероприятий согласно приложениям 1, 3.

Выполнение мероприятий Программы (ПИР и СМР) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

VII. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 145070 тыс. руб. за счет средств бюджета города (приложение 4) и подлежит ежегодной индексации в соответствии с коэффициентами-дефляторами, определяемыми в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации по капитальным вложениям, предусмотренным на финансирование строек (объектов) на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования мероприятий Программы по газификации жилищного фонда, строительству магистральных газопроводов и разводящих сетей указан в приложениях 1, 2, 5.

На реализацию мероприятий Программы (ПИР и СМР) по строительству разводящих сетей для частного жилищного фонда возможно привлечение средств собственников на основании утвержденного тарифа на подключение потребителей к газораспределительным сетям муниципального образования город Владимир. После утверждения данного тарифа предусматривается корректировка Программы.

На реализацию мероприятий Программы по выполнению строительно-монтажных работ по газификации жилищного фонда, строительству магистральных газопроводов и разводящих сетей возможно привлечение средств бюджета области в случае принятия такого решения администрацией Владимирской области при утверждении бюджета на соответствующий финансовый год.

Финансирование мероприятий Программы в 2007 году осуществляется в объеме средств бюджета города, предусмотренных на реализацию мероприятий по газификации жилищного фонда на 2007 год.

VIII. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы будет производиться в соответствии с показателем благоустроенности жилья: общее количество жилых домов (или квартир), обеспеченных сетевым природным газом.

Приложение N 1

к МЦП "Газификация жилищного

фонда на территории муниципального

образования город Владимир

в 2007 - 2013 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ

| N п/п | Адрес жилого дома | Количество квартир | Наименование управляющей организации | Необходимый уровень благоустроенности квартир | Стоимость работ (ориентировочная), тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР, включая оборудование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| г. Владимир |  | 235 |  |  | 20210 | 3600 | 16610 |
| 1. | ул. 194 км, 5 | 7 | МУП "ЖРЭП-2" | Установка отопительных газовых котлов - 7 шт. газовых плит - 7 шт. | 2800 | 500 | 2300 |
| 2. | ул. 1-ая Никольская, 3 | 2 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 2 шт. | 80 | 30 | 50 |
| 3. | ул. 1-ая Никольская, 4 | 3 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 3 шт. | 90 | 30 | 60 |
| 4. | ул. 1-ая Никольская, 7 | 5 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 5 шт. | 120 | 30 | 90 |
| 5. | ул. 1-ая Никольская, 11 | 17 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка отопительных газовых котлов - 17 шт. газовых плит - 17 шт. | 840 | 90 | 750 |
| 6. | ул. 1-ая Никольская, 20 | 5 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 5 шт. | 120 | 30 | 90 |
| 7. | ул. 1-ая Никольская, 24 | 7 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 7 шт. | 170 | 40 | 130 |
| 8. | ул. Батурина, 12-б | 8 | МУП "ЖРЭП" | Установка отопительных газовых котлов - 8 шт. газовых плит - 8 шт. водоразборных газовых колонок - 8 шт. | 500 | 200 | 300 |
| 9. | ул. Батурина, 15 | 2 | МУП "ЖРЭП" | Установка отопительных газовых котлов - 2 шт. газовых плит - 2 шт. водоразборных газовых колонок - 2 шт. | 180 | 50 | 130 |
| 10. | ул. Большая Московская, 26 | 8 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 8 шт. | 190 | 50 | 140 |
| 11. | ул. Большая Нижегородская, 117 | 3 | МУП "ЖРЭП-2" | Установка отопительных газовых котлов - 3 шт. газовых плит - 3 шт. | 400 | 60 | 340 |
| 12. | ул. Большие Ременники, 12 | 14 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 14 шт. водоразборных газовых колонок - 14 шт. | 1300 | 100 | 1200 |
| 13. | ул. Бородина, 31 | 4 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 4 шт. водоразборных газовых колонок - 4 шт. | 410 | 50 | 360 |
| 14. | ул. Воровского, 8 | 4 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 4 шт. | 630 | 80 | 550 |
| 15. | ул. Девическая, 2 | 2 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка отопительных газовых котлов - 2 шт. газовых плит - 2 шт. | 280 | 70 | 210 |
| 16. | ул. Девическая, 6 | 2 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 2 шт. | 280 | 70 | 210 |
| 17. | ул. Добросельская, 193 | 8 | МУП "ЖРЭП" | Установка газовых плит - 8 шт. водоразборных газовых колонок - 8 шт. | 430 | 130 | 300 |
| 18. | ул. Добросельская, 195 | 8 | МУП "ЖРЭП" | Установка газовых плит - 8 шт. водоразборных газовых колонок - 8 шт. | 430 | 130 | 300 |
| 19. | ул. Ильинская-Покатная, 8 | 6 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 6 шт. | 160 | 50 | 110 |
| 20. | ул. Кирова, 1-а | 8 | МУП "Жилищник" | Установка газовых плит - 8 шт. водоразборных газовых колонок - 8 шт. | 410 | 60 | 350 |
| 21. | ул. Кирова, 3 | 8 | МУП "Жилищник" | Установка: газовых плит - 8 шт. водоразборных газовых колонок - 8 шт. | 410 | 60 | 350 |
| 22. | ул. Кремлевская, 7 | 17 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка отопительных газовых котлов - 17 шт. газовых плит - 17 шт. водоразборных газовых колонок - 17 шт. | 1820 | 170 | 1650 |
| 23. | ул. Летнеперевозинская, 12 | 4 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 4 шт. водоразборных газовых колонок - 4 шт. | 250 | 50 | 200 |
| 24. | ул. Летнеперевозинская, 13 | 7 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 7 шт. водоразборных газовых колонок - 7 шт. | 410 | 60 | 350 |
| 25. | ул. Летнеперевозинская, 13-а | 9 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 9 шт. водоразборных газовых колонок - 9 шт. | 480 | 70 | 410 |
| 26. | ул. Летнеперевозинская, 21 | 4 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 4 шт. водоразборных газовых колонок - 4 шт. | 360 | 60 | 300 |
| 27. | ул. Муромская, 12 | 5 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 5 шт. | 240 | 40 | 200 |
| 28. | ул. Никитская, 11-а | 4 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 4 шт. водоразборных газовых колонок - 4 шт. | 580 | 80 | 500 |
| 29. | ул. Никитская, 21 | 6 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 6 шт. водоразборных газовых колонок - 6 шт. | 730 | 80 | 650 |
| 30. | ул. Никитская, 31 | 14 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 14 шт. водоразборных газовых колонок - 14 шт. | 1350 | 150 | 1200 |
| 31. | ул. Николо-Галейская, 21/27 | 3 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 3 шт. | 190 | 40 | 150 |
| 32. | ул. Николо-Галейская, 24 | 4 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 4 шт. | 240 | 40 | 200 |
| 33. | Ново-Гончарный переулок, 2 | 5 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 5 шт. водоразборных газовых колонок - 5 шт. | 300 | 50 | 250 |
| 34. | ул. Подбельского, 23 | 13 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка отопительных газовых котлов - 13 шт. газовых плит - 13 шт. | 670 | 70 | 600 |
| 35. | ул. Рабочий спуск, 20 | 1 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 1 шт. | 70 | 40 | 30 |
| 36. | ул. Сакко и Ванцетти, 20 | 3 | МУП "Жилищник" | Установка: отопительных газовых котлов - 3 шт. газовых плит - 3 шт. водоразборных газовых колонок - 3 шт. | 1900 | 600 | 1300 |
| 37. | ул. Спасская, 8-б | 3 | МУП "ЖРЭП-3" | Установка газовых плит - 3 шт. | 250 | 50 | 200 |
| 38. | ул. Шпалорезка, 10 км, д. 15 | 2 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 2 шт. водоразборных газовых колонок - 2 шт. | 140 | 40 | 100 |
| м/р Мостострой |  | 92 |  |  | 5110 | 510 | 4600 |
| 39. | ул. Школьная, 1 | 12 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 12 шт. водоразборных газовых колонок - 12 шт. | 660 | 60 | 600 |
| 40. | ул. Школьная, 3 | 12 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 12 шт. водоразборных газовых колонок - 12 шт. | 660 | 60 | 600 |
| 41. | ул. Школьная, 4 | 12 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 12 шт. водоразборных газовых колонок - 12 шт. | 660 | 60 | 600 |
| 42. | ул. Школьная, 10 | 11 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 11 шт. водоразборных газовых колонок - 11 шт. | 600 | 50 | 550 |
| 43. | ул. Школьная, 12 | 11 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 11 шт. водоразборных газовых колонок - 11 шт. | 600 | 50 | 550 |
| 44. | ул. Школьная, 14 | 12 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка: отопительных газовых котлов - 12 шт. водоразборных газовых колонок - 12 шт. | 660 | 60 | 600 |
| 45. | ул. Школьная, 16 | 12 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 12 шт. водоразборных газовых колонок - 12 шт. | 660 | 60 | 600 |
| 46. | ул. Набережная, 9 | 4 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 4 шт. водоразборных газовых колонок - 4 шт. | 240 | 40 | 200 |
| 47. | ул. Набережная, 10 | 4 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 4 шт. водоразборных газовых колонок - 4 шт. | 240 | 40 | 200 |
| 48. | ул. Набережная, 11 | 2 | МУП "ЖРЭП-4" | Установка отопительных газовых котлов - 2 шт. водоразборных газовых колонок - 2 шт. | 130 | 30 | 100 |
| м/р Оргтруд |  | 20 |  |  | 1210 | 400 | 810 |
| 49. | ул. Молодежная, 2 | 12 | МУП ЖКХ "Оргтрудовское" | Установка отопительных газовых котлов - 4 шт. водоразборных газовых колонок - 12 шт. | 650 | 200 | 450 |
| 50. | ул. Молодежная, 8 | 8 | МУП ЖКХ "Оргтрудовское" | Установка отопительных газовых котлов - 4 шт. водоразборных газовых колонок - 8 шт. | 560 | 200 | 360 |
|  | Итого: | 347 |  |  | 26530 | 4510 | 22020 |

Примечание:

1. Стоимость работ принята по укрупненным сметам-аналогам и уточняется проектно-сметной документацией (ПСД).

В стоимость работ включены затраты на:

- выполнение проектно-изыскательских работ, включая проведение вневедомственной экспертизы проекта и получение необходимых согласований ПСД;

- устройство наружного газопровода от магистральной газовой трубы до жилого дома;

- устройство внутридомовой разводки;

- приобретение газового оборудования и запорной арматуры;

- строительство ГРП, ШРП (в случае необходимости).

2. Стоимость работ подлежит ежегодной индексации в соответствии с коэффициентами-дефляторами, определяемыми в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации по капитальным вложениям, предусмотренным на финансирование строек (объектов) на соответствующий финансовый год.

Приложение № 2

к МЦП "Газификация жилищного

фонда на территории муниципального

образования город Владимир

в 2007 - 2013 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ

РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| N п/п | Место расположения объекта |  | Протя- женность улицы | Количество домов | Ориентировочная стоимость работ в ценах 2006 г., тыс. руб. |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПИР | СМР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | г. Владимир |  |  | 22 | 2800 | 450 | 2350 |  |
| 1.1. |  | ул. Садовая | 150 | 1 | 370 | 90 | 280 | С целью газификации индивидуального жилого дома 9-а по ул. Садовая (без работ внутри дома и приобретения газового оборудования) |
| 1.2. |  | ул. Владимирский спуск | 210 | 17 | 830 | 60 | 770 | С целью газификации индивидуальных жилых домов с N 1 по N 17 (четная и нечетная стороны улицы) (без работ внутри домов и приобретения газового оборудования) |
| 1.3. |  | ул. 8-я Линия | 780 | 4 | 1600 | 300 | 1300 | С целью газификации индивидуальных жилых домов N 1-в, 2-а, 3-а, 4-а по ул. 8-я Линия (без работ внутри домов и приобретения газового оборудования) |
| 2. | м/р Лунево |  |  | 190 | 10250 | 1000 | 9250 |  |
| 2.1. |  | ул.Луневская | 1900 | 35 | 3750 | 300 | 3450 | С учетом перспективы развития |
| 2.2. |  | ул.Шороновка | 850 | 47 | 2000 | 200 | 1800 |  |
| 2.3. |  | ул. Ольховка | 670 | 31 | 1400 | 150 | 1250 |  |
| 2.4. |  | ул. Польцо | 300 | 9 | 650 | 100 | 550 |  |
| 2.5. |  | ул. Луневский Вал | 1200 | 68 | 2450 | 250 | 2200 |  |
| 3. | м/р Мостострой |  |  | 89 | 3700 | 500 | 3200 |  |
| 3.1. |  | ул. Центральная | 510 | 29 | 1150 | 150 | 1000 |  |
| 3.2. |  | ул. Северная | 350 | 19 | 750 | 100 | 650 |  |
| 3.3. |  | ул. Набережная | 280 | 15 | 650 | 100 | 550 |  |
| 3.4. |  | ул. Школьная | 510 | 26 | 1150 | 150 | 1000 |  |
| 4. | м/р Шпалорезка |  |  | 20 | 650 | 100 | 550 |  |
| 4.1. |  | ул. Шпалорезка | 280 | 20 | 650 | 100 | 550 |  |
| 5. | м/р Кусуново |  |  | 68 | 1950 | 180 | 1770 |  |
| 5.1. |  | ул. Центральная | 850 | 68 | 1950 | 180 | 1770 |  |
| 6. | м/р Уварово |  |  | 95 | 3200 | 350 | 2850 |  |
| 6.1. |  | ул. Центральная | 950 | 78 | 1950 | 200 | 1750 |  |
| 6.2. |  | ул. Малая Сторонка | 600 | 17 | 1250 | 150 | 1100 |  |
| 7. | м/р Мосино |  |  | 51 | 2000 | 200 | 1800 |  |
| 7.1. |  | ул. Покровская | 950 | 51 | 2000 | 200 | 1800 |  |
| 8. | м/р Оборино |  |  | 28 | 900 | 150 | 750 |  |
| 8.1. |  | ул. Полевая | 400 | 28 | 900 | 150 | 750 |  |
| 9. | м/р Немцово |  |  | 50 | 1800 | 250 | 1550 |  |
| 9.1. |  | ул. Полевая | 350 | 24 | 800 | 100 | 700 |  |
| 9.2. |  | ул. Новая | 450 | 26 | 1000 | 150 | 850 |  |
| 10. | м/р Рахманов Перевоз |  |  | 15 | 1470 | 170 | 1300 |  |
| 10.1. |  | ул. Лесная | 700 | 15 | 1470 | 170 | 1300 |  |
| 11. | м/р Долгая Лужа |  |  | 12 | 800 | 120 | 680 |  |
| 11.1. |  | ул. Деревенская | 350 | 12 | 800 | 120 | 680 |  |
| 12. | м/р Злобино |  |  | 46 | 2670 | 320 | 2350 |  |
| 12.1. |  | ул. Лесная | 1050 | 42 | 2200 | 250 | 1950 |  |
| 12.2. |  | ул. Полевая | 200 | 4 | 470 | 70 | 400 |  |
| 13. | м/р Аббакумово |  |  | 48 | 1850 | 300 | 1550 |  |
| 13.1. |  | ул. Центральная | 400 | 32 | 900 | 150 | 750 |  |
| 13.2. |  | ул. Новая | 430 | 16 | 950 | 150 | 800 |  |
| 14. | м/р Сельцо |  |  | 74 | 2050 | 200 | 1850 |  |
| 14.1. |  | ул. Селецкая | 980 | 74 | 2050 | 200 | 1850 |  |
| 15. | м/р Ширманиха |  |  | 55 | 2150 | 200 | 1950 |  |
| 15.1. |  | ул. Ширманиха | 1050 | 55 | 2150 | 200 | 1950 |  |
|  | Итого: |  | 17700 | 863 | 38240 | 4490 | 33750 |  |

Примечание:

1. Стоимость работ принята по укрупненным сметам-аналогам и уточняется проектно-сметной документацией (ПСД).

2. Стоимость работ подлежит ежегодной индексации в соответствии с коэффициентами-дефляторами, определяемыми в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации по капитальным вложениям, предусмотренным на финансирование строек (объектов) на соответствующий финансовый год.

Приложение № 3

к МЦП "Газификация жилищного

фонда на территории муниципального

образования город Владимир

в 2007 - 2013 гг."

СРОКИ И ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И

РАЗВОДЯЩИХ СЕТЕЙ ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

| N п/п | Наименование объекта | Лимит капитальных вложений (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2007 год |  |  |  |  |
| 1. | Строительство магистрального газопровода от т/б "Ладога" до м/р Лунево | 1600 | 0 | 1600 |
| 2. | Разводящий газопровод по ул. Шороновка м/р Лунево | 2000 | 200 | 1800 |
| 3. | Строительство магистрального газопровода от существующего газопровода высокого давления в районе турбазы "Ладога" к м/р Кусуново, Уварово со строительством: в м/р. Кусуново ШРГП с 2 регуляторами РДНК-1000; в м/р. Уварово - блочное ГРП с РДГ-150 (2 линиями редуцирования, АСУПТ) | 2800 | 2800 | 0 |
| 4. | Разводящий газопровод по ул. Садовой, г. Владимир | 370 | 90 | 280 |
| 5. | Разводящий газопровод по ул. Владимирский спуск, г. Владимир | 830 | 60 | 770 |
| 6. | Строительство магистрального газопровода от существующего газопровода высокого давления идущего на птицефабрику "Центральная" м/р Юрьевец к м/р Мосино, Оборино, Немцово со строительством в каждом населенном пункте ШРГП с 2 регуляторами РДНК-1000 | 1000 | 1000 | 0 |
|  | Итого: | 8600 | 4150 | 4450 |
| 2008 год |  |  |  |  |
| 7. | Разводящий газопровод по ул. Луневский Вал, Польцо, Ольховка м/р Лунево | 4500 | 500 | 4000 |
| 8. | Строительство магистрального газопровода от существующего газопровода высокого давления в районе турбазы "Ладога" к м/р Уварово со строительством блочного ГРП с РДГ-150 (2 линиями редуцирования, АСУПТ) | 11000 | 0 | 11000 |
| 9. | Разводящий газопровод по ул. Центральной и Малая Сторонка м/р Уварово | 3200 | 350 | 2850 |
| 10. | Разводящий газопровод по ул. Покровской м/р Мосино | 200 | 200 | 0 |
| 11. | Разводящий газопровод по ул. Полевой м/р Оборино | 150 | 150 | 0 |
| 12. | Разводящий газопровод по ул. Полевой и Новой м/р Немцово | 250 | 250 | 0 |
| 13. | Разводящий газопровод по ул. 8-я Линия, г. Владимир | 300 | 300 | 0 |
|  | Итого: | 19600 | 1750 | 17850 |
| 2009 год |  |  |  |  |
| 14. | Разводящий газопровод по ул. 8-я Линия, г. Владимир | 1300 | 0 | 1300 |
| 15. | Строительство магистрального газопровода от газопровода высокого давления идущего на м/р Уварово до м/р Кусуново со строительством ШРГП с 2 регуляторами РДНК-1000 | 3300 | 0 | 3300 |
| 16. | Разводящий газопровод по ул. Центральной м/р Кусуново | 1950 | 180 | 1770 |
| 17. | Строительство магистрального газопровода от существующего газопровода высокого давления, идущего на птицефабрику "Центральная" м/р Юрьевец к м/р Мосино, Оборино, Немцово, со строительством в каждом населенном пункте ШРГП с 2 регуляторами РДНК-1000 | 8200 | 0 | 8200 |
| 18. | Разводящий газопровод по ул. Покровской м/р Мосино | 1800 | 0 | 1800 |
| 19. | Разводящий газопровод по ул. Полевой м/р Оборино | 750 | 0 | 750 |
| 20. | Разводящий газопровод по ул. Полевой и Новой м/р Немцово | 1550 | 0 | 1550 |
| 21. | Строительство магистрального газопровода к м/р Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2 линиями редуцирования, АСУПТ) от существующего газопровода высокого давления по ул. Мостостроевская в р-не АБЗ | 1800 | 1800 | 0 |
|  | Итого: | 20650 | 1980 | 18670 |
| 2010 год |  |  |  |  |
| 22. | Строительство магистрального газопровода к м/р Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2 линиями редуцирования, АСУПТ) от существующего газопровода высокого давления по ул. Мостостроевская в р-не АБЗ | 15000 | 0 | 15000 |
| 23. | Разводящий газопровод по ул. Центральной, Северной, Набережной, Школьной, м/р Мостострой | 3700 | 500 | 3200 |
| 24. | Разводящий газопровод по ул. Шпалорезка м/р. Шпалорезка | 650 | 100 | 550 |
| 25. | Строительство магистрального газопровода от строящегося газопровода высокого давления, идущего на м/р Лунево к м/р Рахманов Перевоз и Долгая Лужа, со строительством в каждом населенном пункте ШРГП с 2 регуляторами РДНК-1000 | 500 | 500 | 0 |
| 26. | Разводящий газопровод по ул. Лесной м/р Рахманов Перевоз | 170 | 170 | 0 |
| 27. | Разводящий газопровод по ул. Деревенской м/р Долгая Лужа | 120 | 120 | 0 |
|  | Итого: | 20140 | 1390 | 18750 |
| 2011 год |  |  |  |  |
| 28. | Строительство магистрального газопровода от строящегося газопровода высокого давления, идущего на м/р Лунево к м/р Рахманов Перевоз и Долгая Лужа, со строительством в каждом населенном пункте ШРГП с 2 регуляторами РДНК-1000 | 3700 | 0 | 3700 |
| 29. | Разводящий газопровод по ул. Лесной м/р Рахманов Перевоз | 1300 | 0 | 1300 |
| 30. | Разводящий газопровод по ул. Деревенской м/р Долгая Лужа | 680 | 0 | 680 |
| 31. | Строительство магистрального газопровода от существующего газопровода высокого давления в районе Шепелево-Никулино к м/р Злобино и Аббакумово со строительством в каждом населенном пункте ШРГП с 2 регуляторами РДНК-1000 | 3100 | 3100 | 0 |
| 32. | Разводящий газопровод по ул. Лесной и Полевой м/р Злобино | 320 | 320 | 0 |
| 33. | Разводящий газопровод по ул. Центральной и Новой м/р Аббакумово | 300 | 300 | 0 |
| 34. | Разводящий газопровод по ул. Луневской м/р Лунево | 3750 | 300 | 3450 |
|  | Итого: | 13150 | 4020 | 9130 |
| 2012 год |  |  |  |  |
| 35. | Строительство магистрального газопровода от существующего газопровода высокого давления в районе Шепелево-Никулино к м/р Злобино и Аббакумово со строительством в каждом населенном пункте ШРГП с 2 регуляторами РДНК-1000 | 17900 | 0 | 17900 |
| 36. | Разводящий газопровод по ул. Центральной и Новой м/р Аббакумово | 1550 | 0 | 1550 |
| 37. | Строительство магистрального газопровода к м/р Сельцо и Ширманиха со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2 линиями редуцирования, АСУПТ) от строящегося газопровода высокого давления, идущего на м/р Лунево | 1250 | 1250 | 0 |
|  | Итого: | 20700 | 1250 | 19450 |
| 2013 год |  |  |  |  |
| 38. | Разводящий газопровод по ул. Лесной и Полевой м/р Злобино | 2350 | 0 | 2350 |
| 39. | Строительство магистрального газопровода к м/р Сельцо и Ширманиха со строительством в каждом населенном пункте блочного ГРП с РДГ-150 (2 линиями редуцирования, АСУПТ) от строящегося газопровода высокого давления, идущего на м/р Лунево | 9150 | 0 | 9150 |
| 40. | Разводящий газопровод по ул. Селецкой м/р Сельцо | 2050 | 200 | 1850 |
| 41. | Разводящий газопровод по ул. Ширманиха м/р Ширманиха | 2150 | 200 | 1950 |
|  | Итого: | 15700 | 400 | 15300 |

Примечание:

1. Стоимость работ принята по укрупненным сметам-аналогам и уточняется проектно-сметной документацией (ПСД).

2. Стоимость работ подлежит ежегодной индексации в соответствии с коэффициентами-дефляторами, определяемыми в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации по капитальным вложениям, предусмотренным на финансирование строек (объектов) на соответствующий финансовый год.

Приложение № 4

к МЦП "Газификация жилищного

фонда на территории муниципального

образования город Владимир

в 2007 - 2013 гг."

ОБЪЕМЫ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

| Год действия программы | Лимит капитальных вложений (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет города |  |  |  |
|  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  | газификация жилищного фонда | строительство магистральных газопроводов к микрорайонам города Владимира | строительство разводящих сетей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2007 | 9460 | 860 | 4400 | 4200 |
| 2008 | 22800 | 3200 | 12000 | 7600 |
| 2009 | 23850 | 3200 | 13300 | 7350 |
| 2010 | 23340 | 3200 | 15500 | 4640 |
| 2011 | 22820 | 9670 | 6800 | 6350 |
| 2012 | 23900 | 3200 | 19150 | 1550 |
| 2013 | 18900 | 3200 | 9150 | 6550 |
| ИТОГО: | 145070 | 26530 | 80300 | 38240 |

Примечание:

1. Объем финансирования программы подлежит ежегодной индексации в соответствии с коэффициентами-дефляторами, определяемыми в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации по капитальным вложениям, предусмотренным на финансирование строек (объектов) на соответствующий финансовый год.

Приложение № 5

к МЦП "Газификация жилищного

фонда на территории муниципального

образования город Владимир

в 2007 - 2013 гг."

ПЕРЕЧЕНЬ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ К МИКРОРАЙОНАМ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

| N п/п | Наименование объекта | Ориентировочная стоимость работ в ценах 2006 г., тыс. руб. |  |  | Примечание (диаметр и протяженность магистрального газопровода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР, включая оборудование |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство магистрального газопровода от т/б "Ладога" до м/р Лунево со строительством ГРПБ с 2 линиями РДУК2-290 | 15030 | 2115 | 12915 | Диаметр трубы высокого давления - 160 мм, протяженность - 9,5 км, ГРПБ с двумя РДУК2-290 |
| 2. | Строительство магистрального газопровода к м/р Мостострой и Шпалорезка со строительством в каждом населенном пункте ГРПБ с РДГ-150 (2 линиями редуцирования, АСУТП) от существующего газопровода высокого давления по ул. Мостостроевской в р-не АБЗ | 16800 | 1800 | 15000 | Диаметр трубы высокого давления - 89 мм, протяженность - 3,2 км Диаметр трубы низкого давления - 150 мм, протяженность - 0,3 км Диаметр трубы низкого давления - 100 мм, протяженность - 0,15 км |
| 3. | Строительство магистрального газопровода от существующего газопровода высокого давления в районе турбазы "Ладога" к м/р Кусуново, Уварово со строительством: в м/р Кусуново ШГРП с 2 регуляторами РДНК-1000; в м/р Уварово ГРПБ с РДГ-150 (2 линиями редуцирования, АСУТП) | 17100 | 2800 | 14300 | Диаметр трубы высокого давления - 150 мм, протяженность - 6,0 км Диаметр трубы низкого давления - 100 мм, протяженность - 0,5 км |
| 4. | Строительство магистрального газопровода от существующего газопровода высокого давления, идущего на птицефабрику "Центральная" м/р Юрьевец к м/р Мосино, Оборино, Немцово, со строительством в каждом населенном пункте ШГРП с 2 регуляторами РДНК-1000 | 9200 | 1000 | 8200 | Диаметр трубы высокого давления - 100 мм, протяженность - 3,5 км Диаметр трубы низкого давления - 100 мм, протяженность - 2,5 км |
| 5. | Строительство магистрального газопровода от строящегося газопровода высокого давления, идущего на м/р Лунево к м/р Рахманов Перевоз и Долгая Лужа, со строительством в каждом населенном пункте ШГРП с 2 регуляторами РДНК-1000 | 4200 | 500 | 3700 | Диаметр трубы высокого давления - 100 мм, протяженность - 0,5 км Диаметр трубы низкого давления - 100 мм, протяженность - 1,5 км |
| 6. | Строительство магистрального газопровода от существующего газопровода высокого давления в районе Шепелево-Никулино к м/р Злобино и Аббакумово со строительством в каждом населенном пункте ШГРП с 2 регуляторами РДНК-1000 | 21000 | 3100 | 17900 | Диаметр трубы высокого давления - 150 мм, протяженность - 5,0 км Диаметр трубы низкого давления - 100 мм, протяженность - 1,5 км |
| 7. | Строительство магистрального газопровода к м/р Сельцо и Ширманиха со строительством в каждом населенном пункте ШГРП с 2 регуляторами РДНК-1000 от строящегося газопровода высокого давления, идущего на м/р Лунево | 10400 | 1250 | 9150 | Диаметр трубы высокого давления - 100 мм, протяженность - 3,0 км Диаметр трубы низкого давления - 100 мм, протяженность - 2,0 км |
|  | Итого: | 93730 | 12565 | 81165 | 38,15 км |

Примечание:

1. Стоимость работ принята по укрупненным сметам-аналогам и уточняется проектно-сметной документацией (ПСД).

2. Стоимость работ по строительству магистрального газопровода от т/б "Ладога" до м/р Лунево указана по сводному сметному расчету.

3. Стоимость работ подлежит ежегодной индексации в соответствии с коэффициентами-дефляторами, направляемыми в составе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации по капитальным вложениям, предусмотренным на финансирование строек (объектов) на соответствующий финансовый год.